# Backlog e plano de sprints da plataforma TSS

Este backlog transforma os requisitos em 44 histórias verificáveis para CRM, TMS, YMS, oficina, financeiro e plataforma. O plano propõe dez sprints de duas semanas. É uma sequência de trabalho a estimar com a equipa, sem compromisso de prazo, orçamento ou capacidade.

| Controlo | Valor |
| --- | --- |
| Responsável de produto | Sergiu Sandu |
| Versão e data | 1.0 30 setembro 2026 |
| Cadência proposta | Duas semanas por sprint |
| Dimensão | 44 histórias e 39 requisitos |
| Entrega local | Validação de fluxos com Sergiu |
| Entrega de produção | Depende de integrações e verificações explícitas |

## Prioridades

P0 identifica controlo ou capacidade necessária ao objetivo da fase. P1 identifica melhoria que pode ser adiada se a capacidade for insuficiente. Não atribuir pontos ou dias às histórias sem discussão técnica e validação do âmbito.

## Responsabilidades da equipa

Sergiu prioriza, decide âmbito e aceita comportamento. Desenvolvimento implementa e apresenta evidência. Qualidade valida critérios e regressão relevante. Os representantes de comercial, operações, parque, oficina e financeiro validam o respetivo processo quando forem designados. As posições permanecem por atribuir.

## Leitura da fase

Local corresponde ao âmbito do piloto. Produção exige desenvolvimento e validação adicional. Local e produção contém uma capacidade do piloto e uma extensão posterior explicitada nos critérios. Uma história só é concluída quando a evidência da versão demonstra os critérios; documentação não equivale a implementação.

A numeração dos sprints organiza dependências. A indisponibilidade de oficina é uma exceção importante: o bloqueio mínimo de US25 tem de existir antes da aceitação de US14, mesmo que o módulo completo seja aprofundado no sprint 7.

# Regras de preparação e conclusão

## Antes de iniciar uma história

• Confirmar quem utiliza a função, que problema resolve e qual é a fase.

• Rever requisito, critérios, dados necessários e dependências.

• Clarificar regra de autorização e efeito sobre estados, valores e histórico.

• Escolher dados de teste sem inventar pessoas reais ou limiares de aprovação.

• Dividir história quando integração, segurança ou dados a tornam demasiado grande.

## Para considerar a história concluída

• Os critérios de aceitação passam e a evidência está ligada à versão.

• As operações são validadas no servidor e respeitam o perfil e o alcance do registo.

• Estados, valores e referências mantêm integridade, incluindo repetição da ação.

• Interface em português, euros e mensagens compreensíveis.

• Persistência e migração são verificadas quando afetadas.

• O SOP e o guia do utilizador refletem o comportamento entregue.

• Sergiu aceita o resultado da fase e identifica extensões ainda pendentes.

## Ritmo de cada sprint

No planeamento, selecionar histórias pela capacidade e dependências. Durante o trabalho, acompanhar bloqueios e demonstrações curtas. No final, apresentar os critérios com dados de teste, recolher decisão de Sergiu e rever falhas de processo. Transportar histórias incompletas com estado claro; não declarar concluída uma integração apenas desenhada.

## Evidência mínima

Conservar ID da história, versão, cenário, dados utilizados, resultado esperado, resultado observado e responsável da revisão. Para segurança, incluir chamadas diretas à API e testes de acesso alheio. Para financeiro, incluir pagamento parcial, integral, duplicado e superior ao saldo. Para continuidade, incluir recuperação de cópia em ambiente separado.

# Sequência proposta de sprints

| Sprint | Objetivo | Histórias |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identidades e acesso | US01 US02 US03 US04 |
| 2 | Decisões e relação comercial | US05 US06 US07 US08 |
| 3 | Crédito e cotação aceite | US09 US10 US11 US12 |
| 4 | Planeamento e execução | US13 US14 US15 US16 |
| 5 | Prova incidentes e cancelamento | US17 US18 US19 US20 |
| 6 | Parque | US21 US22 US23 US24 |
| 7 | Oficina | US25 US26 US27 US28 |
| 8 | Documentos e recebimentos | US29 US30 US31 US32 |
| 9 | Migração recuperação e integração fiscal | US33 US34 US35 US36 US37 |
| 10 | Preparação da produção | US38 US39 US40 US41 US42 US43 US44 |

## Dependências externas

• Escolha de sistema de faturação e validação pelo contabilista antes da integração fiscal real.

• Escolha de infraestrutura, base de dados, autenticação e suporte antes do acesso remoto.

• Inventário e classificação de dados antes de conservação e eliminação em produção.

• Cadastros reais de veículos, motoristas e posições do parque antes da aceitação operacional.

• Acesso contratado a telemática, banca ou outros serviços antes de conectores reais.

A sequência totaliza aproximadamente vinte semanas se uma equipa tiver capacidade para completar cada sprint. A estimativa deve ser revista depois do primeiro sprint e de conhecer integrações e dados. Segurança, concorrência e integração fiscal podem exigir sprints adicionais.

# Sprint 1 Identidades e acesso

Objetivo  Configuração, entrada, perfis e alcance do motorista.

Revisão de saída  Demonstrar recusas na API e no ecrã.

## US01 criar a minha conta inicial sem contas partilhadas

Como gerente, quero criar a minha conta inicial sem contas partilhadas para identificar cada ação.

Módulo Acessos   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ01

• A primeira configuração cria apenas Sergiu com credencial escolhida.

• Novo arranque mantém a conta e não repete a configuração.

## US02 entrar sair e mudar a palavra passe

Como utilizador, quero entrar sair e mudar a palavra passe para proteger o acesso.

Módulo Acessos   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ02

• Credencial errada é recusada; palavra passe não fica em texto simples.

• Saída e expiração impedem novos pedidos com sessão inválida.

Depende de US01

## US03 atribuir perfis e desativar contas

Como administrador, quero atribuir perfis e desativar contas para manter responsabilidades atuais.

Módulo Acessos   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ03

• Perfis válidos são guardados e usados pelo servidor.

• Conta desativada perde acesso e conserva histórico.

Depende de US01

## US04 consultar apenas os meus serviços

Como motorista, quero consultar apenas os meus serviços para proteger dados de outros serviços.

Módulo Acessos   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ03

• Serviço atribuído é acessível no ecrã e na API.

• Identificador de serviço alheio é recusado e não aparece no CSV.

Depende de US03

# Sprint 2 Decisões e relação comercial

Objetivo  Aprovações, histórico e cliente; desenho de oportunidades.

Revisão de saída  Sergiu revê responsabilidades e a exceção do proprietário.

## US05 decidir pedidos com separação de funções

Como gerente, quero decidir pedidos com separação de funções para tornar a decisão verificável.

Módulo Aprovações   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ04

• Autoaprovação normal é recusada.

• Exceção explícita do proprietário exige 20 caracteres e grava requerente, ator, data e motivo.

Depende de US03

## US06 consultar decisões e alterações

Como auditor, quero consultar decisões e alterações para seguir a origem de um registo.

Módulo Histórico   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ05

• Ação autorizada gera evento ligado à entidade e ao ator.

• Auditor consulta histórico e não altera registos.

Depende de US03

## US07 registar uma ficha de cliente

Como comercial, quero registar uma ficha de cliente para reutilizar os dados comerciais.

Módulo CRM   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ07

• Campos essenciais validados e pesquisa antes da criação.

• Cliente mantém identificador estável em cotações e serviços.

Depende de US03

## US08 acompanhar oportunidades e contactos

Como comercial, quero acompanhar oportunidades e contactos para saber o próximo passo comercial.

Módulo CRM   Prioridade P1   Fase Produção   Requisitos REQ08

• Cada oportunidade tem etapa, responsável e tarefa seguinte.

• Contacto fica ligado ao cliente com data e resultado.

Depende de US07

# Sprint 3 Crédito e cotação aceite

Objetivo  Pedido de crédito, cotação, aprovação, aceitação e conversão.

Revisão de saída  Uma cotação aceite gera um único serviço rastreável.

## US09 pedir alteração de limite de crédito

Como comercial, quero pedir alteração de limite de crédito para usar condições aprovadas.

Módulo CRM   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ09

• Pedido conserva limite anterior, proposto e justificação com apoio financeiro.

• Só gerente decide e o novo valor aparece após aprovação.

Depende de US05 US07

## US10 preparar cotação com percurso datas e preço

Como comercial, quero preparar cotação com percurso datas e preço para propor um serviço definido.

Módulo CRM   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ10

• Cliente, locais, datas e valor em euros são obrigatórios.

• Rascunho permite revisão sem marcar aceitação.

Depende de US07

## US11 aprovar ou rejeitar uma cotação

Como gerente, quero aprovar ou rejeitar uma cotação para autorizar o compromisso comercial.

Módulo CRM   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ10

• Só cotação Em aprovação admite decisão.

• Decisão grava motivo e segue a regra de autoaprovação.

Depende de US05 US10

## US12 converter cotação aceite em serviço

Como operacoes, quero converter cotação aceite em serviço para manter origem comercial.

Módulo CRM TMS   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ11

• Aceitação exige cotação aprovada e referência do cliente.

• Uma conversão cria um serviço e repetição não duplica.

Depende de US11

# Sprint 4 Planeamento e execução

Objetivo  Recursos, despacho, estados e disponibilidade da oficina.

Revisão de saída  Resolver dependência de US25 com bloqueio mínimo antes de fechar US14.

## US13 manter ficha completa de serviço

Como operacoes, quero manter ficha completa de serviço para acompanhar a execução.

Módulo TMS   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ12

• Cliente, locais, datas, valor e estado são validados.

• Os recursos e a cotação de origem permanecem ligados.

Depende de US12

## US14 atribuir veículo e motorista disponíveis

Como operacoes, quero atribuir veículo e motorista disponíveis para evitar conflitos.

Módulo TMS   Prioridade P0   Fase Local e produção   Requisitos REQ13

• Piloto recusa sobreposição de dias completos no despacho e início; produção valida também no planeamento.

• Veículo com ordem ativa de oficina fica indisponível.

Depende de US13 US25

## US15 despachar o serviço pronto

Como operacoes, quero despachar o serviço pronto para registar autorização operacional.

Módulo TMS   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ14

• Sem motorista, matrícula, estado válido ou com presença ativa no parque o despacho é recusado.

• Hora do despacho é gravada uma vez sem iniciar entrega.

Depende de US14

## US16 iniciar e concluir o serviço atribuído

Como motorista, quero iniciar e concluir o serviço atribuído para manter estado coerente.

Módulo TMS   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ15

• Só transições permitidas são aceites.

• Conclusão exige prova com destinatário e referência.

Depende de US04 US15

# Sprint 5 Prova incidentes e cancelamento

Objetivo  Prova, acompanhamento, cancelamento, pesquisa e exportação.

Revisão de saída  Sem prova não há conclusão elegível para minuta.

## US17 rever a prova de entrega

Como operacoes, quero rever a prova de entrega para preparar cobrança com evidência.

Módulo TMS   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ15

• Prova fica ligada ao serviço correto.

• Serviço histórico concluído sem prova permite registo e revisão antes da minuta.

Depende de US16

## US18 registar incidentes com evidência

Como motorista, quero registar incidentes com evidência para obter uma instrução acompanhada.

Módulo TMS   Prioridade P1   Fase Produção   Requisitos REQ16

• Tipo, momento e descrição são obrigatórios.

• Operações atribui acompanhamento e decisão com histórico.

Depende de US16

## US19 decidir um cancelamento pedido

Como gerente, quero decidir um cancelamento pedido para preservar compromissos e histórico.

Módulo TMS   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ17

• Operações pede com motivo e gerente decide.

• Ação repetida não altera duas vezes nem apaga relações financeiras.

Depende de US05 US13

## US20 pesquisar filtrar e exportar serviços

Como utilizador, quero pesquisar filtrar e exportar serviços para obter uma lista útil.

Módulo TMS   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ18

• Filtros combinados limitam os resultados visíveis.

• CSV preserva euros, acentos e apenas registos autorizados.

Depende de US03 US13

# Sprint 6 Parque

Objetivo  Presenças, posições, movimentos, saída e capacidade.

Revisão de saída  Conferir ocupação real e recusar movimentos incompatíveis.

## US21 registar entrada numa posição livre

Como parque, quero registar entrada numa posição livre para saber que veículos estão no parque.

Módulo YMS   Prioridade P0   Fase Local e produção   Requisitos REQ19

• Uma presença ativa por veículo e posição exclusiva, ligada ao serviço.

• Entrada grava instante e operador; portão fica em observação no piloto e em campo próprio na produção.

Depende de US03

## US22 mover presença para nova posição

Como parque, quero mover presença para nova posição para manter localização correta.

Módulo YMS   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ20

• Destino ocupado é recusado.

• Movimento conserva origem, destino, ator e momento.

Depende de US21

## US23 registar saída autorizada

Como parque, quero registar saída autorizada para libertar a posição corretamente.

Módulo YMS   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ21

• Sem presença ativa ou com bloqueio operacional a saída é recusada.

• Saída termina presença e repetição não cria outro evento.

Depende de US21 US25

## US24 configurar capacidade e reservas do parque

Como operacoes, quero configurar capacidade e reservas do parque para planear chegada e espaço.

Módulo YMS   Prioridade P1   Fase Produção   Requisitos REQ22

• Posições operacionais e capacidade são configuráveis.

• Reserva em conflito produz indicação e impede sobreocupação.

Depende de US21

# Sprint 7 Oficina

Objetivo  Ordens, aprovação, execução e libertação.

Revisão de saída  Despacho só retoma após tratamento de todos os bloqueios.

## US25 abrir ordem ligada ao veículo

Como oficina, quero abrir ordem ligada ao veículo para tornar visível a indisponibilidade.

Módulo Oficina   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ23

• Problema e estimativa são validados.

• Ordem ativa bloqueia despacho até rejeição ou libertação.

Depende de US03

## US26 aprovar o orçamento da ordem

Como gerente, quero aprovar o orçamento da ordem para autorizar os trabalhos.

Módulo Oficina   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ24

• Oficina submete; gerente aprova ou rejeita.

• Início é recusado antes de aprovação válida.

Depende de US05 US25

## US27 registar execução e conclusão

Como oficina, quero registar execução e conclusão para demonstrar o trabalho realizado.

Módulo Oficina   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ24

• Ordem aprovada permite início e conclusão.

• Conclusão exige custo efetivo, notas do trabalho e responsável rastreável.

Depende de US26

## US28 libertar veículo após conclusão

Como gerente, quero libertar veículo após conclusão para devolver disponibilidade com decisão.

Módulo Oficina   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ25

• Só ordem Concluída permite libertação pelo gerente.

• Quem concluiu não decide sem exceção explícita válida.

Depende de US05 US27

# Sprint 8 Documentos e recebimentos

Objetivo  Minutas internas, aprovação, emissão interna e reconciliação.

Revisão de saída  Parcial e integral mantêm saldo correto; não há emissão fiscal.

## US29 acompanhar manutenção e peças

Como oficina, quero acompanhar manutenção e peças para preparar revisões e stock.

Módulo Oficina   Prioridade P1   Fase Produção   Requisitos REQ26

• Plano cria vencimento por data ou quilometragem.

• Consumo de peça altera stock e liga custo ao veículo.

Depende de US25

## US30 criar minuta ligada ao serviço concluído

Como financeiro, quero criar minuta ligada ao serviço concluído para preparar cobrança rastreável.

Módulo Financeiro   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ27

• Sem conclusão ou prova a criação é recusada.

• Uma minuta por serviço e valor igual ao preço válido.

Depende de US17

## US31 aprovar a minuta antes da emissão interna

Como gerente, quero aprovar a minuta antes da emissão interna para controlar o valor a cobrar.

Módulo Financeiro   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ28

• Financeiro submete e gerente decide com motivo.

• Emissão interna só aceita aprovada e identifica caráter não fiscal.

Depende de US05 US30

## US32 registar pagamentos parciais e integrais

Como financeiro, quero registar pagamentos parciais e integrais para calcular saldo correto.

Módulo Financeiro   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ29

• Valor positivo até ao saldo e referência única.

• Parcial mantém Emitida; saldo zero determina Paga.

Depende de US31

# Sprint 9 Migração recuperação e integração fiscal

Objetivo  Saldos, preservação de dados, restauro e desenho da integração.

Revisão de saída  A integração real depende do fornecedor escolhido e do contabilista.

## US33 ver saldos e acompanhar vencidos

Como financeiro, quero ver saldos e acompanhar vencidos para organizar cobranças.

Módulo Financeiro   Prioridade P0   Fase Local e produção   Requisitos REQ30

• Saldo deriva de recebimentos e não de campo livre.

• Vencidos são identificados; extensão conserva contactos e próxima ação.

Depende de US32

## US34 ligar documento fiscal externo ao serviço

Como financeiro, quero ligar documento fiscal externo ao serviço para evitar dupla faturação real.

Módulo Financeiro   Prioridade P0   Fase Produção   Requisitos REQ31

• Integração usa referência externa e confirmação de emissão.

• Falha e repetição não produzem emissão fiscal duplicada.

Depende de US31

## US35 migrar serviços existentes com cópia

Como administrador, quero migrar serviços existentes com cópia para preservar trabalho anterior.

Módulo Dados   Prioridade P0   Fase Local   Requisitos REQ32

• Cópia exata anterior à migração é preservada.

• Serviços permanecem e estado antigo de pagamento exige reconciliação.

Depende de US13

## US36 exportar e restaurar cópia completa

Como administrador, quero exportar e restaurar cópia completa para recuperar o sistema.

Módulo Continuidade   Prioridade P0   Fase Local e produção   Requisitos REQ33

• Exportação completa é restrita e inclui relações e contas.

• Restauro de teste preserva acessos, histórico e saldos sem substituir a única base.

Depende de US35

# Sprint 9 Migração recuperação e integração fiscal continuação

Continuação do objetivo  Saldos, preservação de dados, restauro e desenho da integração.

## US37 validar o ciclo completo e recusas

Como gerente, quero validar o ciclo completo e recusas para aceitar uma versão comprovada.

Módulo Qualidade   Prioridade P0   Fase Local e produção   Requisitos REQ34

• Ciclo completo e cenários negativos deixam evidência.

• Defeito crítico impede decisão de produção.

Depende de US19 US23 US28 US32 US36

## Verificações que suportam US37

• Entrada e saída, expiração de sessão e desativação de conta.

• Motorista tenta ver e alterar serviço alheio; outros perfis tentam decidir sem gerente.

• Cotação convertida duas vezes e pagamento com referência repetida não duplicam registos.

• Sem prova não há minuta; acima do saldo não há recebimento.

• Veículo bloqueado não é despachado nem tem saída operacional.

• Autoaprovação normal falha; exceção explícita regista motivo e requerente.

• Cópia recuperada mantém relações, histórico e saldos.

• Alterações concorrentes e falhas de integração pertencem à aceitação da produção.

# Sprint 10 Preparação da produção

Objetivo  Segurança remota, dados, concorrência, integrações e aceitação.

Revisão de saída  Replanear por capacidade; não assumir que todas as integrações cabem num sprint.

## US38 usar HTTPS MFA e monitorização

Como administrador, quero usar HTTPS MFA e monitorização para preparar acesso remoto seguro.

Módulo Segurança   Prioridade P0   Fase Produção   Requisitos REQ06

• Perfis privilegiados usam MFA e transporte HTTPS.

• Falhas, revogação de sessão e tentativas abusivas são testadas.

Depende de US02 US03

## US39 recuperar acesso e confirmar ações sensíveis

Como utilizador, quero recuperar acesso e confirmar ações sensíveis para manter a conta protegida.

Módulo Segurança   Prioridade P0   Fase Produção   Requisitos REQ06

• Recuperação usa verificação, prazo e utilização única.

• Mudança sensível revoga sessões conforme política e é auditada.

Depende de US38

## US40 definir acesso conservação e pedidos

Como gerente, quero definir acesso conservação e pedidos para tratar informação de forma controlada.

Módulo Dados pessoais   Prioridade P0   Fase Produção   Requisitos REQ35

• Inventário identifica finalidade, acesso e prazo proposto.

• Pedido de titular e eliminação controlada têm responsáveis e evidência.

Depende de US03 US06

## US41 gravar em simultâneo sem perda

Como operacoes, quero gravar em simultâneo sem perda para trabalhar com equipa.

Módulo Plataforma   Prioridade P0   Fase Produção   Requisitos REQ36

• Duas alterações concorrentes produzem conflito controlado ou transação válida.

• Unicidade de pagamento e conversão resiste à concorrência.

Depende de US12 US32

# Sprint 10 Preparação da produção continuação

Continuação do objetivo  Segurança remota, dados, concorrência, integrações e aceitação.

## US42 receber eventos de serviços externos

Como operacoes, quero receber eventos de serviços externos para evitar repetição manual.

Módulo Integrações   Prioridade P1   Fase Produção   Requisitos REQ37

• Evento tem origem e identificador e não duplica ao repetir.

• Falhas permitem reprocessamento e reconciliação por responsável.

Depende de US41

## US43 treinar perfis e aceitar o piloto acompanhado

Como gerente, quero treinar perfis e aceitar o piloto acompanhado para decidir entrada em produção.

Módulo Operação   Prioridade P0   Fase Produção   Requisitos REQ38

• Cada função executa SOP com evidência e resultado.

• Gerente assina decisão ligada a versão, riscos e plano de recuperação.

Depende de US34 US37 US38 US40 US41

## US44 ver indicadores com definição e origem

Como gerente, quero ver indicadores com definição e origem para acompanhar a atividade.

Módulo Gestão   Prioridade P1   Fase Produção   Requisitos REQ39

• Período e população do indicador são explícitos.

• Valor pode ser conciliado com registos autorizados de origem.

Depende de US13 US21 US27 US32

# Rastreabilidade dos requisitos

Esta matriz liga o catálogo do documento de requisitos às histórias deste backlog. Cada história identifica também a fase, o perfil e os critérios que permitem validar a entrega.

| Requisito | Histórias | Requisito | Histórias |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ01 | US01 | REQ21 | US23 |
| REQ02 | US02 | REQ22 | US24 |
| REQ03 | US03 US04 | REQ23 | US25 |
| REQ04 | US05 | REQ24 | US26 US27 |
| REQ05 | US06 | REQ25 | US28 |
| REQ06 | US38 US39 | REQ26 | US29 |
| REQ07 | US07 | REQ27 | US30 |
| REQ08 | US08 | REQ28 | US31 |
| REQ09 | US09 | REQ29 | US32 |
| REQ10 | US10 US11 | REQ30 | US33 |
| REQ11 | US12 | REQ31 | US34 |
| REQ12 | US13 | REQ32 | US35 |
| REQ13 | US14 | REQ33 | US36 |
| REQ14 | US15 | REQ34 | US37 |
| REQ15 | US16 US17 | REQ35 | US40 |
| REQ16 | US18 | REQ36 | US41 |
| REQ17 | US19 | REQ37 | US42 |
| REQ18 | US20 | REQ38 | US43 |
| REQ19 | US21 | REQ39 | US44 |
| REQ20 | US22 |  |  |

## Revisão de alterações

Quando um requisito muda, atualizar as histórias ligadas, os procedimentos, o comportamento entregue e os testes afetados. Registar a decisão de Sergiu antes de alterar o âmbito comercial ou as responsabilidades de aprovação.